附：

《江苏医药职业学院质量提升行动计划》任务（项目）清单一览表

| 序号 | 工作任务 | 内涵说明 | 预期成效与成果 | 完成时间 | 主要责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实党建工作与事业发展同部署、同落实、同考评 | 把加强党的全面领导贯穿到教育质量提升工作的各方面全过程，牢牢把握意识形态工作领导权，将党建工作纳入学校党政工作要点，定期召开重点工作、党建工作、意识形态工作推进会。将党建工作考核纳入综合目标考核体系，推进党建工作与业务工作深度融合。加强基层党组织建设，培育创建基层党建“标杆院系、样板支部、党员标兵”先进典型。 | 1.印发年度党政工作要点，将党建工作纳入年度工作计划。 2.签订年度党建工作责任书。 3.签订年度意识形态工作责任书。 4.制定党建工作考核办法 ★5.修订综合目标考核办法，将党建工作考核纳入综合目标考核体系。 ★6.开展基层党建先进典型培育创建，平均每年获省级表彰1项以上。 | 2020-2022 2020-2022 2020-2022 2020 2020-2022 2020-2022 | 党办院办（1） 组织部（2、4、6） 宣传部（3） 质控办（5） |
| 2 | 落实高校思想政治理论课教学工作基本要求，加强人文素养公共基础课程建设 | 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，加强新时代高校思政课建设，加强和改进教学管理，提升教学质量，不断提升思政课的亲和力和针对性。进一步深化公共基础课程建设，在人才培养体系中，公共基础课程作为重要组成部分(约占总学时的 1 /4 或以上) ，在建设过程中既体现不同专业的差异，又与后期的专业课程进行有效衔接，体现了基础性与服务性的统一。 | ★1.严格落实学分、合理安排教务、规范建设教研室（组）。 ★2.统一实行集体备课、创新集体备课形式、严肃课堂教学纪律、科学运用教学方法、改进完善考核方式、强化科研支撑教学、健全听课指导制度、综合评价教学质量、开展实践教学。 ★3.编写新形态教材1本，其他教材2本，修订教材2本。 ★4.组织开展学院2021年公共课教学能力大赛，选拔省赛选手，力争跻身国赛。 ★5.完成校级精品在线课程建设，省级培育课程全部上线。 | 2020 2020-2022 2020-2021 2020-2021 2020 | 马院（1、2），公共基础学院（3、4、5） |
| 3 | 培育思想政治示范课堂、课程思政典型案例 | 落实立德树人根本任务，深入推进课程思政建设，发挥教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”作用，统筹思政课程和课程思政建设，培育一批思想政治示范课堂和课程思政典型案例，促进各类课程与思想政治理论课同向同行，使思想政治教育贯穿人才培养全过程，形成全员全程全方位育人大格局。 | 1.出台关于深入推进课程思政建设的实施方案 ★2.建设高质量的课程思政示范课程 ★3.培育“课程思政”先进教学团队典型 ★4.遴选一批可推广的课程思政教学改革案例 ★5.开展“课程思政”课堂教学比赛活动 | 2020 2020-2022 2020-2022 2020-2022 2020-2022 | 马院（3，4）、教务处（1，2，5） |
| 4 | 按照规定比例要求核定专职思政课教师岗位 | 按照1:350的师生比配备思想政治理论课专职教师的目标，每年引进硕士以上专职思政教师2-3名，博士以上专职思政教师1-2名，争取用3年时间使学校思政教师队伍规模、结构、素质能力基本满足学校发展需要。 | ★2020年思政课专任教师和学生的比例不低于1:500 ★2021年思政课专任教师和学生的比例不低于1:400 ★2022年思政课专任教师和学生的比例不低于1:350 | 2020 2021 2022 | 人力资源处 |
| 5 | 设立劳动教育必修课，建设职业素养培育实践基地，组织学生创新创业比赛 | 将职业素养和工匠精神培育融入人才培养全过程，大力培养学生“干一行、爱一行、精一行”的职业品质。借鉴现代企业文化，强化职业操守教育。以培养工匠精神为重点强化劳动教育，设立劳动教育必修课程，落实劳动精神、劳模精神、工匠精神专题教育学时要求，将劳动素养纳入学生综合素质评价体系。每所专业都要选取对应的典型企业作为职业素养培育实践基地。选树一批职业素养和工匠精神教育典型。定期开展职业院校学生创新创业大赛。 | ★1.修订人才培养方案，把《劳动教育》纳入必修课 2.专业均建有职业素养培育实践基地，把劳动素养纳入学生综合素质评价体系 ★3.专业都要树立职业素养和工匠精神教育典型，至少有1个案例入选省典型案例 ★4.定期开展创新创业大赛，平均每年获省级以上一等奖1项以上 | 2020 2021 2022 2020-2022 | 教务处（1） 学工处（2、3、4） |
| 6 | 落实“六个一”行动，开展“三全育人”综合改革试点 | 构建学校“三全育人”体系。统筹办学治校各领域和教育教学各环节，构建学校教师、企业师傅、学生家长等全员参与，从入学到毕业全过程实施，学校、企业、家庭、社区等全方位密切配合的育人工作体系。突出养成教育，重视心理健康教育，深化体育艺术教育，培养学生良好品质习惯。职业院校做到“六个一”，即帮助学生制订一份个性化成长方案、养成一系列良好行为习惯、培养一个良好的爱好、参加一次校级以上竞赛、参加一类志愿服务或创新创业活动、树立一个养成教育品牌。开展“三全育人”综合改革试点工作。 | ★1.制定学校“三全育人”工作方案：家-校-社，产-教-学协调育人 ★2.结合大思政工作，完善学生综合素质评价体系，突出价值引领、行为养成、身心健康等教育活动 ★3.依托“第二课堂成绩单”学分制度，落实学生“六个一” ★4. 遴选1-2学院，开展“三全育人”综合改革试点工作。 | 2020 2020-2022 2020-2022 2020-2022 | 学工处、团委 |
| 7 | 落实“双高计划”相关任务（符合条件学校） | 1.按照“双高”建设任务书定期组织推进、检查，年底组织校内外专家对建设绩效完成情况进行评估考核； 2.根据新的政策对原有方案进行滚动修改并执行； 3.期末对建设总体情况进行评估总结； | 1.任务完成率平均95%;经费执行率平均92%； 2.修订后的建设方案、任务书及执行情况； ★3.主要指标完成率90%以上，学校整体办学水平显著提升。 | 2020 2021 2022 | 发规处 |
| 8 | 创建省高水平高职院校 | 1.根据省教育厅工作安排，组织相关部门高质量完成申报材料； 2.申报成功后，科学制定任务书，组织建设单位按照既定方案执行； 3.组织接受期末验收评估； | ★1.争取成功申报省高水平高职院校； 2.任务完成90%以上、经费执行率100%； 3.力争验收结论“优秀” | 2020 2021 2022 | 发规处 |
| 9 | 开展本科层次职业教育试点（符合条件学校） | 1.在市政府大力支持下，完善校园土地面积、直属附属医院等办学条件建设，达到教育部本科校办学要求；争取省教育厅、省卫健委等上级部门支持，就独立学院合并转设达成协议，完成申报相关材料； 2.根据“十四五”学校规划编制方案，按照各阶段任务完成时间节点，研究制定“十四五”学校发展各项规划； 3.按照发布的“十四五”学校发展规划及专项规划，分解任务并实施。 | ★1.完成转设申报工作； ★2.发布“十四五”学校发展规划及各专项规划； ★3.任务及指标达成率90%以上。 | 2020 2021 2022 | 发规处 |
| 10 | 实施现代职教体系贯通培养项目，完善评价体系 | 加强中职-高职-本科贯通培养项目，从人才培养目标衔接、专业设置衔接、课程内容衔接、学生转段要求等方面加强管理，完善评价体系 | ★1.中高职分段培养项目学生数达200人 ★2.高职本科“3+2”分段培养项目学生数达150人 ★3.高职本科“4+0”联合培养项目学生数达90人 | 2020-2022 2020-2022 2020-2022 | 教务处 |
| 11 | 面向社会人员开展培养培训 | 以服务区域医疗卫生事业发展、人口老龄化及地方康养产业发展需求为目标，建设社会培训服务体系，加大高素质人才供给，加强院校合作，为健康产业提供高素质技术技能人才；面向区域，打造“社区健康学院”升级版——“社区学院”，开展社区健康宣讲，提高居民健康素养；加强校政联合，与盐城市人社局、盐城市卫健委、盐城市疾控中心合作，加强健康管理人才职业技能培训，打造继续教育新高地，服务区域经济社会发展。 | ★1.开办护理、药学临床同等学力硕士学位班，培养达到100人次。 ★2.开展社区健康宣讲，提高居民健康素养，培训达到600人次。 ★3.开展基层卫生技能人才培训、劳动者职业技能培训及居民健康促进与教育，拓展医药行业职业人才培训项目，培训达到25000人次。 | 2021 2022 2020-2022 | 继教院 |
| 12 | 推行现代学徒制，创建校企合作示范组合 | 推进学校进一步建立稳固的校企合作关系，创建校企合作示范组合，探索实践康复治疗技术、口腔医学技术等专业现代学徒制人才培养工作，加强学生的生产性实习和社会实践，促进职业教育与经济的互动发展、实现校企合作共赢方面进行有益的探索。 | ★1.学校和相关企业签订校企合作协议，探索实践康复治疗技术、口腔医学技术等专业现代学徒制人才培养工作。 ★2.制订现代学徒制人才培养方案，实施人才培养工作，总结提炼人才培养成果。 ★3.遴选、创建校企合作组合；申报省、行业校企合作示范组合项目。 | 2020 2020-2022 2020-2021 | 医教协同中心 |
| 13 | 加强实训基地建设，创建省级产教融合集成平台 | 学校以加强实践教学基地建设为依托，以不断改善实践教学条件为保障，以有效整合校内外实践教学资源为手段，进一步促进校内实验实训条件的改善，加大实验实训项目开发与更新力度，强化对学生实践能力的培养，依托产教融合型企业，建立一批教师企业实践基地，强化教学基本功和临床实践能力培养 | ★1.与老百姓大药房共建药学服务产教融合实训基地。 ★2.高标准建成中医学、口腔医学等专业实训基地。 3.制订学校实验实训建设规划，完成东西校区实验实训资源整体设计和用房调配整合工作。 ★4.高质量完成药学专业群省产教融合集成平台项目的建设工作。 5.以实训基地为依托，成功申报至少1个省级项目。 | 2020 2020-2021 2020-2022 2020-2022 2020-2022 | 教务处 |
| 14 | 开展产业学院建设 | 为全面落实《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95号）、《省政府办公厅关于深化产教融合的实施意见》（苏政办发〔2018〕48号），进一步促进政校企深度合作，实现学校与企业（地方）资源优化和共享，切实利用产业元素有机融入教学，提升人才培养、使用、交流的科学性与人岗相适的匹配度，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，主动面向区域医疗卫生事业需求，探索人才培养机制体制改革，深化人才培养模式改革，促进人才培养供给侧和产业发展需求侧结构要素全方位深度融合。 | ★1.考察、接洽意向合作企业或行业协会，签订合作意向。 2.开展人才培养工作，双方在产教深度融合机制建设、打造高素质“双师型”教师队伍、共建实习实训平台、推进大学生创新创业教育、提升服务地方发展能力等方面开展深度合作。 3.总结人才培养工作和校企合作经验。 ★4.对照省产业学院相关遴选、建设标准，组织二级学院开展申报、建设等工作。 | 2020 2020-2022 2022 2021 | 医教协同中心 |
| 15 | 创建示范性职教集团 | 学校牵头合作职业院校、行业企业等组织成立职教集团，坚持共建共享、内涵发展，集聚集团内各类资源，坚持集团内校企间、院校间、企业间、区域间合作共赢；实现集团治理结构取得重要突破，资源共建共享取得重要进展，产教融合校企合作取得重要成效，人才培养质量取得重要成果，特色显著产生重要影响，社会服务能力取得重要提升。 | ★1.成立职教集团组建工作领导小组。 ★2.洽谈意向合作院校、企业等单位，启动集团成立筹备工作组，拟定集团章程，明确集团内各成员权利和义务。 ★3.向上级主管部门提出成立申请、审批认定工作。 ★4.集团日常运转，实现集团内校企间、院校间、企业间、区域间合作共赢。 | 2020 2021 2021 2021 | 医教协同中心 |
| 16 | 加强专业群建设，创建省高水平专业群 | 重点发展专业群建设，积极开展专业结构调整。进一步加强专业群建设，促使人才培养链和产业链紧密衔接。积极探索护理、药学专业按照专业群招生工作。 | ★组织护理、药学、临床医学、康复治疗技术和医学影像技术专业群申报，成功申报2-3个省重点专业群 | 2020-2021 | 教务处 |
| 17 | 完善教师考评制度和激励办法 | 优化绩效分配。完善以岗位考核为基础的绩效分配制度，充分体现“多劳多得、优绩优酬”分配原则。根据年度考核结果和工作任务完成情况进行绩效分配，绩效工资向一线教师、承担重点工作和做出突出贡献人员倾斜，提高校内高端人才待遇。分系列制定职称评价标准，构建“教学为主型、教学科研并重型、科研为主型”教师系列评价体系，将师德师风、教学水平、实践能力、工作实绩作为学校职称评聘的主要依据，把双师型教师列为专业教师申报参评相应教师职务的重要条件。 强化岗位考核，实现“岗位、职责、贡献、薪酬”相匹配的岗位管理模式。采取年度考核与聘期考核相结合、定量考核与定性评价相结合的方式，实现能上能下、能进能出的选人用人机制，激发师资队伍内在发展活力。 | ★1.完善聘期任务考核办法 ★2.修订完善职称评价标准 | 2020 2021 | 人力资源处 |
| 18 | 建立教师企业实践管理办法 | 修订《教师参加专业实践的管理规定》，提升专任教师专业实践能力；依托我校国家级“双师型”教师培训基地，开展“团队式+项目化”教师专业实践活动，高质量完成每5年累计不少于 6 个月实践任务，每年至少1个月在培训基地实训；强化新教师入职教育，探索建立新教师为期1年的教育见习与为期3年的行（企）业实践制度。 | ★1.修订《教师参加专业实践的管理规定》 ★2.开展“团队式+项目化”专业实践 ★3.制定《新教师行（企）业实践制度》 | 2020 2021 2021 | 人力资源处 |
| 19 | 培育教师教学创新团队 | 根据专业、课程情况，组建结构化教学创新团队，实行行动导向、模块化课程学习的教学实施新模式。明确高水平教学创新团队在资源建设、教材建设等方面具体职责和规范，以省级以上教学名师、产业教授等为导师，结合“医教协同”“现代学徒制”“1+X”证书制度，致力于课堂教学、人才培养模式改革创新，培育一批校、省级高水平结构化教学创新团队，发挥教师教学创新团队在实施1+X证书制度试点中的示范引领作用，并带动一批重点专业、骨干专业的发展，突出团队建设成效。 | ★1.2020年培育1个省级教学创新团队 ★2.2021年建成1个省级教学创新团队 ★3.2022年建成1个省级教学创新团队、力争建成1个国家级教学创新团队 | 2020 2021 2022 | 人力资源处 |
| 20 | 开展职业院校产业教授评聘 | 依托学校医教联合体等合作资源，采取全职引进与柔性引进相结合的方式，引进在行（企）业有较大影响的领军人才，引领推动学校重点专业、课程建设，联合行（企）业开展项目研究和科技攻关，申报科研项目，转化师生科技创新成果，指导学校拔尖人才培养和高水平团队建设工作。制定产业教授等柔性引进人才评价考核机制、制定聘期工作任务。 | ★1.制定产业教授管理办法 ★2.2020年-2022年聘请产业教授10名 | 2020 2020-2021 | 人力资源处 |
| 21 | 定期组织校级技能竞赛，参加省级比赛 | 以学生技能大赛为依托，提升职业技能，强化对技术技能人才的培养，每年组织护理和中药学技能大赛，达到以赛促学，赛学结合的目的，学生实践动手能力得到有效提升。 | ★每年组织开展校赛、选拔赛和集训，获省级一等奖2项以上 | 2020-2022 | 教务处 |
| 22 | 定期组织校级教学能力竞赛，参加省级比赛 | 提高教师教学能力，促进教师课堂教学质量的全面提升，形成“人人可参赛，学院（部）有初赛，学校有决赛，省赛有选拔”的竞赛机制，达到以赛促教，赛教融合的目的，真正推出优秀作品参加省赛，并获一等奖 | ★每年组织开展教师教学能力院赛、校赛和选拔赛，获省级一等奖1项以上 | 2020-2022 | 教务处 |
| 23 | 制定学校教材选用与管理办法，开发工作手册式、活页式教材和配套数字化资源 | 成立教材选用与管理工作委员会，提高学校教材管理工作水平。结合国家教材工作部署，开展统编教材和规划教材的常态化培训，提高教师教学能力，鼓励校企合作开发一批工作手册式、活页式教材和配套数字化资源。 | 1.成立教材选用与管理工作委员会 2.出台教材选用与管理办理办法 ★3.开发新形态工作手册式、活页式教材，每年立项不少于6部 | 2020 2020 2020-2022 | 教务处 |
| 24 | 开展1+X证书试点，广泛推行学分制，在有条件专业试行学分银行应用 | 加强1+X证书制度试点工作管理，将职业技能等级证书培训内容有机融入专业人才培养方案，做到证书试点工作与日常教育教学互融互通、互相促进，与教师、教材、教法改革相结合。探索开展1+X证书与学分银行建设，试点书证学分互认。 | 1.试点1+X证书专业每年新增1个 ★2.学生1+X证书考试通过率达90%以上 ★3.探索开展书证学分互认，形成学分银行应用成果 | 2020-2022 2020-2022 2022 | 教务处 |
| 25 | 开展教学诊断与改进工作 | 学校层面诊改：各部门二级学院分解学校发展目标制定各自年度《目标责任书》并实施，常态诊改，年终阶段诊改，保证学校高质量发展专业、课程诊改\教师诊改、学生诊改. | ★形成常态诊改“双螺旋”机制，保证内涵建设质量和高水平 | 2020-2022 | 质控办 |
| 26 | 编制学校发展质量年报 | 编制学校发展质量年报、企业年报，网上公示 | ★按期合规完成、无负面填报 | 2020-2022 | 质控办 |
| 27 | 创建省级智慧校园 | 为深入贯彻落实党的十九大、全国网络安全和信息化工作会议精神，大力推进教育信息化建设，积极发展网络教育，深入实施教育信息化2.0行动计划，全面提升智慧教育建设水平，根据教育部《教育信息化“十三五”规划》《江苏省“十三五”教育发展规划》等文件精神，结合我校教学改革发展实际，推进智慧校园建设。 | 1．对照江苏省高校智慧校园建设指标、2020年首轮智慧校园认定结果及学校校区置换方案，制定三年建设规划 2.根据首轮认定结果，落实智慧校园建设任务 3.对照智慧校园省示范校，落实智慧校园建设任务 ★4.在三年行动期间认定为省级智慧校园，争创智慧校园省示范校 | 2020 2021 2022 2020-2022 | 信息中心 |
| 28 | 开展教师信息化教学能力全员培训 | 在校内实现信息化教学能力培训全覆盖，促进信息技术与教育教学融合创新。开展信息化教学示范课、公开课观摩活动，提升教师信息化教学能力。组织开展校级信息化教学能力大赛，遴选优秀教师参加省级信息化教学能力比赛，力争取得优异成绩。 | ★1.组织信息化教学能力培训 ★2.每年取得省级信息化教学比赛一等奖1项以上 | 2020-2022 2020-2022 | 教师发展中心 |
| 29 | 建设教学资源库和在线开放课程 | 促进信息技术与教育教学融合创新，统筹建设一批专业教学资源库和在线开放课程，推动优质资源共建共享，在省、国家精品在线开展港课程中取得优异成绩 | ★1.每年立项建设校级精品开放课程不少于10门 ★2.组织申报省级精品在线开放课程，获省级精品开放课程不少于3门 ★3.组织申报国家级精品在线开放课程，获国家级精品开放课程不少于1门 | 2020-2022 2021 2022 | 教务处 |
| 30 | 参与江苏职业教育“郑和计划”，建立境外职业教育办学机构（符合条件学校） | 建设江苏高职院校“一带一路”培养合作联盟。加强与世界职业教育发达国家的合作交流，建设若干职业教育国际合作交流平台，推动建设一批职业教育国际合作高质量项目。服务江苏企业“走出去”，在境外建立一批职业教育办学机构，面向国际推广江苏职业教育专业教学标准和核心课程标准。鼓励职业院校在境外开展学历培养、师资培训、员工培训等。 | ★1.入选“一带一路”人才培养高职院校合作联盟成员单位； ★2.开发国际等效的专业标准1个、开发国际等效的课程标准1个；引进国际通用职业资格证书 1 个；引进发达国家课程资源2-4门； ★3.建立“一带一路”国家国际汉语培训中心； ★4.在印尼、马来西亚设立海外职业技能培训中心； ★5.入选“一带一路”人才培养高职院校合作联盟轮值秘书处单位； ★6.力争入选“国际影响50强” | 2020 2021 2021-2022 2021-2022 2022 2022 | 国教院 |
| 31 | 建立职业体验中心，面向中小学开展职业启蒙教育 | 推动职业教育资源面向基础教育开放，提升中小学综合实践活动课程、劳动与技术课程学习实施水平，促进普职融通，深入实施素质教育的重要途径。面向中小学开展职业启蒙教育可以引导学生树立正确的职业道德观，培养良好的职业精神，对磨练学生的意志品质、树立艰苦创业的精神以及促进学生多方面的发展具有重要的作用，对培养当代社会需要的高素质人才和创新型劳动人才有着重要的意义。 | ★1.开发中小学生护理相关职业体验课程 2.申报省级职业体验基地 ★3.组织中小学生来校参观药学科普馆1-2次，包括常见的中草药标本、胶囊的制备、用药指导等。 4.药学院学生志愿者和老师组成用药知识科普宣讲团队，走进中小学，宣传和讲解常见病的症状、用药方案和注意事项。 | 2020 2021-2022 2020-2022 2020-2022 | 护理学院（1、2） 药学院（3、4） |
| 32 | 落实学校安全工作责任 | 组织召开全校安全工作会议，按照“党政同责、一岗双责”、“谁主管，谁负责”和“统一管理、分级负责”的工作原则，签订“安全责任书”，层层落实安全责任主体，建立责任明确的安全责任体系。以安全专项整治为契机，开展安全专项整治系列活动，定期开展消防安全知识培训与演练，进行跟踪反馈、整改，通过“以查促改，以改促进”，进一步推进学校安全治理能力建设。 | ★1.每年组织签订四级安全管理责任体系责任书 2.定期开展消防、反恐防爆培训与演练 ★3.牵头组织安全专项整治活动 4.安全教育到位，师生安全意识不断提高，校园安全、稳定，有序。 | 2020-2022 2020-2022 2020-2022 2020-2022 | 保卫处 |

注：标★为关键指标